## 任务列表
类别 | 模块 | 功能 | 版本 | 里程碑 | 状态 | 人员 | 备注
首页 | 头部 | 和banner融合 | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| banner | 更换背景图 | v2.0.0
|  | 增加动画 | v2.0.0 |  | 进行中 | 刘宇恒
| 特点 | 文案完善 | v2.0.0
|  | 样式细节完善 | v2.0.0
| 谁在使用 | 文案完善 | v2.0.0 |  | 已完成
|  | 图片完善 | v2.0.0 |  | 已完成
| 底部 | 样式细节完善 | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
|  | 文案完善 | v2.0.0
指南 | 介绍 | 文案检查与完善 | v2.0.0
| 快速上手 | 文案检查与完善 | v2.0.0
| 主题 |  | v2.0.0
| 国际化 |  | v2.0.0
| 常见问题 |  | v2.0.0
| 更新日志 |  | v2.0.0
| v1升级v2 |  | v2.0.0
组件 | 介绍 | 文案完善 | v2.0.0 |  |  | 胡耀
| UdLayout |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| UdMain |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| UdPage |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| UdSidebar |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| UdMenu |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| UdPageHeader |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| UdFormItem |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| UdForm |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀 | 不再支持 values 是 promise
| UdFilter |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| UdCheckbox |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| UdDatePicker |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| UdDateRangePicker |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| UdAjaxSelect |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀 | 有缺陷，目前仅支持在挂载完后发起请求。
| UdFormList |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 唐宇 | 有一个bug
| UdNumberRange |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| UdTable |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| UdDetail |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| UdModal |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| UdModalForm |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| UdRouterFallback |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| UdButton |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| UdToolbar |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| UdSuspense |  | v2.0.0 |  | 进行中 | 胡耀 | 基本功能和componentDidCatch 功能均为测试验证
| UdLocalLogin |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
Hooks | 介绍 |  | v2.0.0 |  |  | 胡耀
| createGlobalState |  | v2.0.0 |  |  | 胡耀
| useSetState |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| useBoolean |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| useMount |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| useUnmount |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| useSize |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| useTitle |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| useInterval |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| usePersistFn |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| useUrlQueryParams |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| useDebounce |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 刘宇恒
| useThrottle |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 刘宇恒
| useKeyPress |  | v2.0.0 |  | 进行中 | 冯汪洋
| useMouse |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 冯汪洋
| useScroll |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 冯汪洋
| usePageVisibility |  | v2.0.0 |  | 进行中 | 冯汪洋
| useResponsive |  | v2.0.0 |  | 已取消 | 胡耀 | 可以把colUtils整合起来
| useClickAway |  | v2.0.0 |  | 未开始
| useFullscreen |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 冯汪洋
页面 | 介绍 |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| BasePage |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| BaseListPage |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| BaseDetailPage |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| useBaseListPage |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| useBaseDetailPage |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
更多 | columnActions |  | v2.0.0
| columnRenders |  | v2.0.0
| formUtils |  | v2.0.0
| colUtils |  | v2.0.0
| idb |  | v2.0.0
| routeUtils |  | v2.0.0
其他 | antd 4 主题改造 |  | v2.0.0 |  | 未开始
| 示例项目 |  | v2.0.0 |  | 未开始
| 国际化支持 |  | v2.1.0 |  | 未开始
| 项目模板 |  | v2.0.0 |  | 未开始
| 脚手架工具 |  | v2.1.0 |  | 未开始
| 文档网站底层改造 |  | v2.0.0 |  | 已完成 | 胡耀
| 配置改造 |  | v2.0.0 |  | 未开始
| 文档网站整体样式细节完善 |  | v2.0.0 |  | 未开始
| 文档网站支持移动端访问 |  | v2.1.0 |  | 未开始
| 文档支持读取方法和参数 |  | v2.1.0 |  | 未开始
| 支持不需要授权的路由 |  | v2.1.0 |  | 未开始
| 支持容器级别的响应式 |  | v2.1.0 |  | 未开始

## 版本
名称 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 描述
v2.0.0 | 2020-07-10 |  | 支持 antd4.x 版本，拥抱 hooks，新增和优化一些组件。
v2.1.0

## 里程碑
名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 描述
功能开发
功能完善阶段
文档编写

## 开发人员
姓名
胡耀
唐宇
刘宇恒
冯汪洋
李前丹